## График ППР
Организация: | [18 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Подразделение: | [18 empty] | Главный инженер ______________ /_______________/
Планируемый год: |  | 2027 | [16 empty] | «____» ______________ 20___ г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК планово-предупредительного ремонта оборудования на 2027 год
№ п/п | Наименование оборудования | Модель | Инв. № | Категория ремонтосложности Rм | Сменность (1/2/3) | Дата последнего капитального ремонта | Периодичность К, мес | Дата последнего текущего ремонта | Периодичность Т, мес | Месяцы планируемого года (К — капитальный, Т — текущий ремонт; считаются формулами) | [11 empty] | К в году | Т в году | Трудоёмкость, чел.-ч | Простой в ремонте, сут | Исполнитель | Примечание
[10 empty] | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
1 | Станок токарно-винторезный | 16К20 | 1043 | 12.5 | 2 | 2021-03-15 | 72 | 2026-06-10 | 8 | [12 empty] | 1 | 2 | 590 | 10.13 | РМЦ | Пример. Rм по Типовой системе 1988 | bar: 2027-02-01 to 2027-03-01; 2027-10-01
2 | Насос центробежный сетевой | К 45/30 | 2117 | 4 | 3 | 2024-02-20 | 36 | 2026-11-05 | 3 | [12 empty] | 1 | 3 | 213.2 | 2.87 | Энергоцех | Пример. Ящура, разд. 16 | bar: 2027-02-01; 2027-05-01; 2027-08-01; 2027-11-01
3 | Электродвигатель компрессора | АИР180М4 | 3308 | 3 | 2 | 2016-09-01 | 144 | 2026-09-01 | 6 | [12 empty] | 0 | 2 | 36.6 | 0.81 | Электроцех | Пример. Ящура, разд. 5 | bar: 2027-03-01; 2027-09-01
| Итого капитальных ремонтов в месяце | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого текущих ремонтов в месяце | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Трудоёмкость в месяце, чел.-ч (для балансировки нагрузки ремонтной службы) | [8 empty] | 0 | 216 | 456 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18 | 76 | 24 | 0
| ИТОГО за год | [20 empty] | 2 | 7 | 839.8 | 13.81
Главный механик ______________ /_______________/
Начальник ремонтной службы ______________ /_______________/
Заполняются только жёлтые ячейки. Месяцы, число ремонтов, трудоёмкость и простой считаются автоматически: от даты последнего ремонта отсчитывается периодичность в месяцах; если капитальный и текущий ремонт приходятся на один месяц, ставится К. Нормативы — на листе «Нормативы». Бланк носит справочный характер, унифицированной формы графика ППР не установлено; график утверждает технический руководитель предприятия. inner.su
Note on C3: Год, на который строится график. От него считаются все месяцы.

## Нормативы
Нормативы для расчёта графика (можно править — формулы листа «График ППР» ссылаются сюда)
Параметр | Значение | Ед. изм. | Источник / примечание
Трудоёмкость капитального ремонта на 1 единицу ремонтосложности (Rм) | 35 | нормо-ч | Типовая система ТОиР металло- и деревообрабатывающего оборудования, ЭНИМС, 1988 (23 слесарных + 10 станочных + 2 прочих)
Трудоёмкость текущего ремонта на 1 единицу ремонтосложности (Rм) | 6.1 | нормо-ч | Ориентир по справочным данным на базе Типовой системы 1988; уточните по Положению о ППР предприятия
Простой в капитальном ремонте на 1 единицу Rм при 1-сменной работе | 1 | сут | Типовая система 1988, нормы простоя (1 смена)
Простой в текущем ремонте на 1 единицу Rм при 1-сменной работе | 0.25 | сут | Ориентир; в Типовой системе 1988 нормы даны по видам оборудования — уточните по своему Положению
Коэффициент простоя при 2-сменной работе | 0.54 | — | Типовая система 1988 (капитальный ремонт: 1,0 → 0,54)
Коэффициент простоя при 3-сменной работе | 0.41 | — | Типовая система 1988 (капитальный ремонт: 1,0 → 0,41)
Справочные периодичности (ориентиры для колонок «Периодичность К/Т, мес»)
Оборудование | Ремонтный цикл | Межремонтный период | Источник
Металлорежущие станки нормальной точности массой до 10 т | К–О–Т–О–Т–О–С–О–Т–О–Т–О–К; 16 800 ч оперативного времени × коэффициенты (тип производства 1,0/1,3/1,5; материал 1,0/0,75/0,8; условия 1,1/0,7; масса 1,0/1,35/1,7; возраст 1,0/0,8–1,0) | Tмр = T / (число средних + число текущих + 1); при 2 сменах и серийном производстве К ≈ 6–8 лет, Т ≈ 8–10 мес | Типовая система ТОиР, ЭНИМС, 1988 (в ЕСППР 1967 базовый цикл 24 000 станко-ч)
Насосы центробежные, горячая вода | К через 25 920 ч | Т через 2 160 ч (при 3 сменах ≈ 3 мес) | Ящура А.И. Система ТОиР энергетического оборудования, 2006, разд. 16 (ориентир)
Насосы центробежные, кислоты и химически активные среды | К через 8 640 ч | Т через 1 440 ч | Ящура, 2006, разд. 16 (ориентир)
Вентиляторы | К через 34 560 ч | Т через 8 640 ч | Ящура, 2006, разд. 17 (ориентир)
Электродвигатели асинхронные до 100 кВт | К через 103 680 ч (≈ 12 лет при 8 640 ч/год) | Т — по Положению предприятия (часто 6 мес) | Ящура, 2006, разд. 5 (ориентир); ПТЭЭП (приказ Минэнерго № 811) — периодичность устанавливает потребитель
Грузоподъёмные краны | Ремонты — по руководству по эксплуатации | ЧТО не реже 1 раза в 12 мес, ПТО не реже 1 раза в 3 года | ФНП, приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, п. 165
Станки с ЧПУ, импортное оборудование | По регламенту изготовителя (моточасы) | По регламенту изготовителя | Советские нормативы 1967/1988 на такое оборудование не распространяются
Перевод часов в месяцы: месяцы = часы / (годовой фонд × загрузка) × 12. Годовой фонд: 1 смена ≈ 1 970 ч, 2 смены ≈ 3 940 ч, 3 смены (непрерывно) 8 640 ч (Ящура, п. 4.2.6). Результаты носят справочный характер, окончательный график утверждает технический руководитель предприятия. Источник бланка: inner.su

## Как заполнять
Как пользоваться бланком «Годовой график ППР»
1. На листе «График ППР» заполните только жёлтые ячейки: организацию, подразделение, планируемый год и строки оборудования.
2. По каждой единице укажите категорию ремонтосложности Rм (из паспорта станка или по формулам Типовой системы 1988), сменность, дату последнего капитального и последнего текущего ремонта и периодичность каждого в месяцах.
3. Периодичность в месяцах берите из своего Положения о ППР; ориентиры и правило перевода часов наработки в месяцы — на листе «Нормативы».
4. Месяцы считаются сами: от даты последнего ремонта отсчитывается периодичность; в месяц, кратный периодичности, ставится К или Т. Если совпали — К (капитальный включает объём текущего).
5. Столбцы «К в году», «Т в году», «Трудоёмкость» и «Простой» — формулы по нормам листа «Нормативы»: трудоёмкость = Rм × (число К × норма К + число Т × норма Т); простой — то же с коэффициентом сменности.
6. Строки «Итого в месяце» показывают, сколько ремонтов и человеко-часов приходится на каждый месяц — по ним выравнивают нагрузку ремонтной службы, сдвигая даты.
7. Для оборудования без категории ремонтосложности (ЧПУ, импорт, насосы по регламенту изготовителя) оставьте Rм пустым — месяцы посчитаются, трудоёмкость впишите вручную в примечание.
8. Первые три строки — примеры заполнения; удалите их или замените своими данными.
Синий текст — ввод, чёрный — формулы. Не вводите значения в чёрные ячейки, иначе расчёт остановится.
Нормативная база: ГОСТ 18322-2016 (термины ТОиР), Типовая система ТОиР металло- и деревообрабатывающего оборудования (ЭНИМС, 1988), справочник Ящуры (2006), ПТЭЭП (приказ Минэнерго № 811), ФНП по подъёмным сооружениям (приказ Ростехнадзора № 461).
Бланк подготовлен inner.su. Унифицированной обязательной формы графика ППР законодательством не установлено; результаты расчёта носят справочный характер.